|  | Приложение 2 к приказу МБДОУ «Детский сад №20» ИГОСК от 14 марта 2023 г. № 83 |
| --- | --- |

План-график

мероприятий по обеспечению подготовки к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение условий для ознакомления и введения ФОП ДО |
|  | Создать рабочую группу по введению ФОП ДО | 13 марта 2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы |
|  | Организовать изучение, членами Рабочей группы ФОП ДО | 13.03.2023г. 31.05.2023г. | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | Обсуждение |
|  | Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению ФОП ДО | Март 2023г. Май 2023г. Август 2023г. | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | Протоколы |
|  | Обеспечить участие педагогических работников в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | По мере необходимости | Заведующий, старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
|  | Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО | 15.03.2023г. 31.05.2023г. | Рабочая группа | Отчет |
|  | Обеспечить взаимодействия по преемственности НОО и ДО в условиях реализации ФОП ДО | До 31.08.2023г | Заведующий, старший воспитатель | Договор, план преемственности |
|  | Мониторинг введения ФОП ДО и готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО к 1 сентября 2023г. | 20.03.2023г. 31.08.2023г. | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга. |
|  | Составить проект ООП ДОУ, РП с учетом ФОП ДО. | Май | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДОУ, РП. |
|  | Составить проект ОАОП ДОУ, РП с учетом ФАОП ДО. | Май | Рабочая группа | Проект обновленной АООП ДОУ, РП. |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение для ознакомления и введения ФОП ДО |
|  | Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | 15.03.2023г. 31.08.2023г. | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | Банк данных нормативно-правовых документов |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО | 15.03.2023г. 31.08.2023г. | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
|  | Провести экспертизу локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | 15.03.2023г. 31.03.2023г. | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
|  | Внести изменения в программу развития ДОУ | До 31.08.2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Приказ о внесении изменений в программу развития ДОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | До 31.08.2023г. | Заведующий | Приказ о внесении изменений в Устав ДОУ |
|  | Издать приказ об утверждении новой ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | До 31.08.2023г. | Заведующий | Приказ |
|  | Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования | До 31.08.2023г. | Заведующий | Приказы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО |
|  | Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | 20.03.2023г. 31.05.2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Аналитическая справка |
|  | Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | До 31.03.2023г. | Старший воспитатель, члены рабочей группы | Справка, график повышения квалификации |
|  | Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | 20.03.2023г. - 31.08.2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Приказ, документы о повышении квалификации |
|  | Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | 20.03.2023г. 31.08.2023г. | Рабочая группа | Опросные листы или отчет |
|  | Внесение изменения в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками в должностные инструкции работников ДОУ | 01.06.2023г. 31.08.2023г. | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | Приведение в соответствие |
| 4. Методическое обеспечение введения ФОП ДО |
|  | Создать банк методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОУ, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы) | 15.03.2023г. 31.08.2023г. | Старший воспитатель, члены рабочей группы | Обновление содержания образовательного процесса в соответствии с ФОП ДО |
|  | Обеспечить ДОУ УМК, печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДОУ | Поэтапно | Заведующий, завхоз | Приведение в соответствие |
|  | Организовать консультирования педагогических работников по вопросам и методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | 15.03.2023г. 31.08.2023г. | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФОП ДО |
|  | Провести анализ материально-технических условий, электронно - цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДОУ на основе ФОП ДО | 20.03.2023г. 31.05.2023г. | Рабочая группа | Аналитическая справка |
|  | Обогатить предметно-развивающую среду, укрепить материально-техническое оснащение | Поэтапно | Заведующий | Приведение в соответствие |
|  | Обеспечить соответствие материально- технической базы реализации ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Поэтапно | Заведующий, завхоз | Приведение в соответствие |
|  | Обновить технические средства обучения, программного обеспечения. | В течение года до 31 августа | Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы | Использование современных технологий в воспитательном и обучающем процессе |
|  | 6. Организационно-информационное обеспечение введения ФОП ДО |
|  | На информационном стенде и официальном сайте ДОУ разместить и регулярно обновлять информацию о введении ФОП ДО, методическими материалами, банка полезных ссылок, сервисов обновлении ООП ДОУ. | Весь период до 31 августа | Старший воспитатель, ответственный за ведение официального сайта ДОУ | Информация на информационном стенде и официальном сайте ДОУ |
|  | Провести родительские собрания, по ознакомлению с ФОП ДО | Март, август 2023г. | Старший воспитатель, воспитатели групп | Протоколы родительских собраний |
|  | Подготовить отчетность о ходе и результатах введения ФОП ДО | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Отчет |
| 7. Финансово – экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО |
| 1. | Рассчитать потребность в расходах ДОУ на введение и реализацию ФОП ДО | До 31 мая 2023г. | Заведующий | Смета |